## Planilha1
GMUD - Grupo 07
| Mudança | Integração com BobAI |  |  | Data | 2025-06-02 |  |  | Hora | 1:30 | Solicitante | Matheus
| Classificação | padrão |  |  | Risco | baixo |  |  |  |  | Responsavel | Erick
| Serviço impactado | Web_data_viz |  |  | Duração do impacto | 2 horas |  |  |  |  | Integrantes | Bill, César, Dereck, Erick e Gustavo Belo
Checklist das atividades em toda a GMUD
|  |  |  | FEITO |  |  |  | FALHA
| 1- | Backup da aplicação |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 2- | Teste do backup |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 3- | Verificar integrantes |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 4- | Implementação da funcionalidade |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 5- | Teste da implementação |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| 6- | Deploy |  | FALSE |  |  |  | FALSE
| Atividade | Responsável | Contato | Data inicio | Hora inicio | Data termino | Hora termino | Onde |  | Como | Backup | email
1- | Definir variáveis de ambiente de acordo com a aplicação. | ERICK | erick.ferreira@sptech.school | 2025-02-06 | 2:00 | 2025-02-06 | 2:10 | Server Side |  | No arquivo .env, definir as variáveis globais utilizadas pela API com as especificações da aplicação. | BILL | bill.choi@sptech.school
2- | Criar e utilizar chave de token GEMINI. | ERICK | erick.ferreira@sptech.school | 2025-02-06 | 2:10 | 2025-02-06 | 2:15 |  |  | No Google AI Studio, criar uma conta e gerar uma chave do modelo de IA a ser utilizado. | BILL | bill.choi@sptech.school
3- | Integrar a API na aplicação, levando em conta o gerencimento de portas. | ERICK | erick.ferreira@sptech.school | 2025-02-06 | 2:15 | 2025-02-06 | 2:40 |  |  | Com a API devidamente configurada, integrar ela na aplicação do projeto, lembrando sempre de iniciar os dois servidores web. | BILL | bill.choi@sptech.school
4- | Testar a aplicação. | GUSTAVO BELO | gustavo.bello@sptech.school | 2025-02-06 | 2:40 | 2025-02-06 | 3:25 |  |  | Testar a aplicação com as novas mudanças para garantir sua integridade. | DERECK | dereck.baksa@sptech.school
5- | Deploy | ERICK | erick.ferreira@sptech.school | 2025-02-06 | 3:25 | 2025-02-06 | 3:30 |  |  | Caso esteja funcionando de acordo cm o planejado, subir a aplicação. | BILL | bill.choi@sptech.school
checklist das atividades para rollback
| Atividade | Responsável | Contato | Duração | Como | [5 empty] | Backup | email
1- | Testar novamente o backup da aplicação | CÉSAR | cesar.miguel@sptech.school | 10 min | Resgatar o backup salvo e realizar teste para validar novamente sua integridade | [5 empty] | GUSTAVO BELO | gustavo.bello@sptech.school
2- | Implementar o backup | CÉSAR | cesar.miguel@sptech.school | 15 min | Após validação, aplicar o backup novamente no servidor | [5 empty] | GUSTAVO BELO | gustavo.bello@sptech.school
3- | Deploy | CÉSAR | cesar.miguel@sptech.school | 5 min | Subir novamente a aplicação funcionando | [5 empty] | GUSTAVO BELO | gustavo.bello@sptech.school
4- | Testar a aplicação | BILL | bill.choi@sptech.school | 10 min | Verificar o funcionamento da aplicação no ambiente de produção | [5 empty] | ERICK | erick.ferreira@sptech.school